| No. | Action List | Plan Complete Date | Action Parties | Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COSS团队继续按照2025年12月30日上午沟通意见完善COSS系统爆管和水质两个专题的内容： - 功能界面尽量使用真实数据，可以实现当前不具备对接或开发条件的功能，先预留功能Demo； - 水质专题设计Demo提交WSD审查； - COSS团队在2026年1月14日前完成爆管、水质和WAB的功能需求分析和评估。 | 2026/1/13 | Longquan，SMEDI & WSD | 1.爆管优化基本完成，测试数据已准备 2.水质事件Demo设计完成开发中，数据准备中，缺少沥青图层数据 |
| 2 | COSS系统下次双周会（2026年1月14日星期三）邀请陈先生参会，并评估是否可以推动第一阶段UAT工作。 若评估后可以进行UAT则1月底进行COSS第一阶段UAT，COSS团队提前准备测试用例； 若无法进行UAT则COSS团队需要在2026年2月10前完善COSS系统功能，春节前WSD再次内部评估是否可以进行UAT工作。 | 2026/1/31 | Longquan，SMEDI & WSD | 持续优化COSS功能中 |
| 3 | COSS团队整理用家comment最新开发情况提交WSD。（已完成） | 2025/12/31 | Longquan，SMEDI & WSD | 用户comment已解决55%左右 |
| 4 | COSS团队每周与WSD沟通COSS功能开发进展。 | 每周 | Longquan，SMEDI & WSD | 1/8已沟通 |
| 5 | WSD提供INMS的账号供COSS团队参考爆管设计。（已完成） | 2025/12/31 | WSD | 已提供 |
| 6 | WSD推进CR002签署。 | 2026/1/31 | WSD | CR002文件已发起审核，SA&D文档已更新一版，检查和修改内容中 |
| 7 | COSS团队与PEMS沟通获取CETC工单数据可能性。（已完成） | 2025/12/31 | Longquan | 目前无系统数据可以对接，水质投诉准备模拟数据 |
| 8 | COSS团队技术会与AMD和IMWMS团队沟通系统数据对接时间。 | 2026/1/5 | Longquan | 需要holmes继续与AMD和IMWMS沟通 |
| 9 | COSS团队根据CR002内容更新SA&D，2026年1月中提交WSD。 | 2026/1/15 | Longquan | 1/8已提交一版，继续修改调整内容 |
| 10 | COSS团队技术评估可否通过图像分析发生爆管事件 | 2026/1/13 | Longquan | 技术可行，需要WSD确认具体业务需求 |
| 11 | 关于因其他系统上线延迟或数据未完全对接的，COSS系统先使用历史数据进行开发和UAT工作，最终通过undertaking或缩减PM2比例再确定。 | 2026/1/31 | Longquan，SMEDI & WSD | / |
| 12 | 针对爆管和水质专题衍生的新需求，关于交通拥堵情况已有主干道行车速度资料，COSS团队评估数据对接及技术可行性，WSD协助对接local tracing system，待确定需求后再整理成新的CR文件。 | 2026/1/31 | Longquan，SMEDI & WSD | - 交通数据对接方面需要通过G net对接，交通线路拥堵情况需要二次开发； - local tracing system不确定是否发布； 以上新需求双周会确认是否需要开发 |